## Nuevo documento de texto (3)
N° | Semana | Fase | Etapa | Tarea Específica | Subpasos | Tecnologías/Herramientas | Dependencias | Horas Estimadas | Prioridad | Estado | Column1 | _1
1 | 1 | Preparación | Planificación | Definir alcance del sistema | 1. Listar módulos requeridos (citas, pacientes, facturación) 2. Priorizar por urgencia 3. Documentar casos de uso básicos | Notion/Excel |  | 5 | Alta
2 | 1 | Preparación | Diseño | Crear diagrama ER | 1. Identificar entidades (Paciente, Cita, Médico) 2. Definir relaciones (1:N, N:M) 3. Establecer atributos clave 4. Validar con potenciales usuarios | draw.io |  | 8 | Alta
3 | 1 | Preparación | Configuración | Preparar entorno dev | 1. Instalar Node.js v18+ 2. Configurar PostgreSQL 15+ 3. Crear repositorio GitHub 4. Configurar IDE (VS Code con extensions) | Git | Node.js | PostgreSQL | 3 | Media
4 | 2 | Preparación | Backend | Inicializar proyecto API | 1. npm init -y 2. Instalar Express, Sequelize, pg 3. Configurar conexión a BD 4. Crear modelo Paciente.js 5. Migración inicial | Node.js | Express | Sequelize | Diagrama ER | 6 | Alta
5 | 3 | Backend | API | Endpoint POST /pacientes | 1. Validar datos (nombre, email, teléfono) 2. Manejar errores (409 si existe) 3. Hash de contraseñas (bcrypt) 4. Testear con Postman | Postman | Joi |  | 4 | Alta
6 | 3 | Backend | API | Endpoint GET /pacientes | 1. Paginación (limit/offset) 2. Filtros (por nombre, fecha) 3. Ordenamiento 4. Cache con Redis (opcional) | Redis (opcional) |  | 5 | Alta
7 | 4 | Backend | Seguridad | Autenticación JWT | 1. Instalar jsonwebtoken 2. Middleware de auth 3. Ruta /login 4. Proteger rutas críticas | JWT |  | 6 | Alta
8 | 5 | Frontend | Setup | Inicializar React | 1. npx create-react-app 2. Configurar TailwindCSS 3. Estructura de carpetas 4. Router básico | React | TailwindCSS |  | 4 | Alta
9 | 5 | Frontend | UI | Formulario Pacientes | 1. Campos requeridos 2. Validación en tiempo real 3. Conexión con API 4. Mensajes de error | Formik | Yup | Backend API | 8 | Alta
10 | 6 | Frontend | UI | Calendario de Citas | 1. Integrar FullCalendar 2. Eventos arrastrables 3. Modal para agregar citas 4. Sincronización con API | FullCalendar React |  | 10 | Alta
11 | 7 | Despliegue | Backend | Deploy en Render | 1. Crear cuenta Render 2. Configurar PostgreSQL cloud 3. GitHub integration 4. Variables de entorno | Render |  | 3 | Media
12 | 7 | Despliegue | Frontend | Deploy en Vercel | 1. Conectar repositorio 2. Configurar dominio 3. Environment vars 4. Deploy automático | Vercel |  | 2 | Media
13 | 8 | Historial Médico | Backend | Modelo Historial | 1. Relación 1:1 con Paciente 2. Campos: alergias, antecedentes 3. Subida de archivos (Cloudinary) 4. Middleware de permisos | Cloudinary |  | 7 | Alta
14 | 9 | Facturación | PDF | Generar facturas | 1. Diseñar plantilla PDF 2. Ruta /facturas/:id 3. Datos dinámicos 4. Descarga automática | PDFKit |  | 6 | Alta
15 | 10 | Testing | QA | Pruebas manuales | 1. Checklist de funcionalidades 2. Pruebas en dispositivos móviles 3. Reportar bugs 4. Validar con usuarios reales | Jira/Notion |  | 15 | Media
16 | 11-24 | Mantenimiento | Optimización | Mejoras continuas | 1. Monitorear rendimiento 2. A/B testing UI 3. Actualizar dependencias 4. Backup automático | Lighthouse | Sentry |  | 20 | Baja